## 기본 정보
교과목명 | 객체지향모델링
분반 | 1분반
조 번호 | 3조
프로젝트 | 자율주행 자동차
조원 (제출자는 반드시 'V'으로 표시) | 학번 / 이름 | 제출자
| 20192162 이준영 | V
20193209 양시현
20193286 최영찬
20213031 조은지
20213019 김예지
* 객체지향 관련 교과목에서 사용하는 기본 양식은 동일합니다.
* 기본 양식에서 제공되는 항목은 수정할 수 없습니다.
* 기본 양식의 항목에 있는 값은 적절하게 수정하여 사용하면 됩니다.

## 기능요구사항
| 추정치 총합 | 30 | 완료 총합(B) | 30 | 진행 총합(A) | 23
| 기능 요구사항 수 | 15 | 진행&완료 총합(C) | 23
| 완료 기능 요구사항 수 | 15 |  |  | 계획 총합(A+B-C) | 30
| 반복 대상 요구사항 수 | 11
| 반복 대상 일량 | 23
주어진 양식 외에 컬럼을 추가하거나 빈 영역에 임의로 작성하면 프로젝트 모니터링 서비스가 오동작할 수 있으니 주의하기 바랍니다.
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상 | 개발자 | 반복 대상
SFR-100 | 차량 동작 및 주행 규칙 | 0 | 상 |  | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-101 | 자동차는 주행 시스템이 발행하는 토픽을 구독하였을 때 출발해야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-102 | 두대의 차량중 지정하는 차량이 출발할 수 있도록 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-103 | 자율주행 시스템은 주행 중에 차선을 벗어나지 않아야한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 양시현 | FALSE
SFR-104 | 자율주행 시스템은 장애물을 회피할 수 있어야 한다. | 5 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 양시현 | FALSE
SFR-105 | 자동차는 주행 중에 1m이내 정지선이 있으면 정차하여야한다. | 3 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | 양시현 | FALSE
SFR-106 | 자동차는 정지선 앞에서 3초 이상 정지 후 출발해야 한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | 양시현 | FALSE
SFR-107 | 자동차는 주행 시험장의 모든 코스를 통과한 후 정지선 1m 이내에 주차해야 한다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | 양시현 | FALSE
SFR-200 | 사용자 인터페이스 | 0 | 중 |  | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-201 | 사용자에게 차량을 선택해 주행을 시작할수 있는 화면을 보여준다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 김예지 | FALSE
SFR-202 | 주행 중 사용자에게 주행 시간을 보여준다. | 1 | 중 | 완료 | TBD | TRUE | 김예지 | FALSE
SFR-203 | 사용자에게 최종 주행 시간을 보여주는 결과 화면을 제공한다. | 1 | 하 | 완료 | TBD | TRUE | 김예지 | FALSE
SFR-300 | 시뮬레이션 환경설정 | 0 | 중 |  | TBD | FALSE |  | FALSE
SFR-301 | 자동차 두 대를 주행 시험장에 배치한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 양시현 | FALSE
SFR-302 | 언덕 구간을 모델링하여 배치해야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 최영찬 | FALSE
SFR-303 | 오르막길엔 출발선과 동일한 흰색의 정지선이 있어야 한다. | 1 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 최영찬 | FALSE
SFR-304 | 정육면체 장애물 구간에 정육면체가 차선을 가로질러 왕복해야 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | FALSE | 이준영 | FALSE
SFR-305 | 보행자 구간에는 보행자가 차선을 가로질러 왕복하도록 한다. | 2 | 상 | 완료 | TBD | TRUE | 조은지 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
https://www.swit.or.kr/IS/web/isCbmRefView.jsp?ref_sq=1104&schCode=13
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음
추정치 총합: 현재까지 파악된 기능 요구사항의 추정치 총합
진행 총합: 반복 대상이 TRUE인 기능 요구사항의 추정치 총합
완료 총합: 개발 단계가 "완료"인 기능 요구사항의 추정치 총합
진행&완료 총합: 진행 중이면서 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합
계획 총합: 진행 중이거나 완료한 기능 요구사항의 추정치 총합 (EVM의 Planned Value 개념)
기준: 4h/day/person * 2days/week * 팀원 수
예) 팀원 수 4명: 4*2*4 = 32h/week --> 32시간/주 * 9주 = 288시간 = 하루 8시간 기준 36일

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상 | 분반 | 조 번호 | 교과목명
-1 | 상 | 시작 | success | TRUE | 1분반 | 1조 | 객체지향프로그래밍II
0 | 중 | 분석 | failed | FALSE | 2분반 | 2조 | 소프트웨어설계공학
0.5 | 하 | 설계 |  |  | 합반 | 3조 | 객체지향모델링
1 |  | 구현 |  |  |  | 4조 | 객체지향설계
2 |  | 테스팅 |  |  |  | 5조 | 기타 교과목
3 |  | 완료 |  |  |  | 6조
5 | [5 empty] | 7조
8 | [5 empty] | 8조
13 | [5 empty] | 9조
20 | [5 empty] | 10조
40 | [5 empty] | 11조
100 | [5 empty] | 12조
13조
14조
15조
16조
17조
18조
19조
20조